## old
目标 | 打造人工智能教学平台
摘要 | 不只是教学内容为人工智能相关内容，平台更是人工智能的产物。获得学生使用情况的大数据，智能分析学习成果，给予学生学习的相应建议和老师家长的指导意见。多端编程，多端展示。
壁垒点 | 1.服务只能通过每一个产品配备的唯一地址获取，单纯抄袭硬件没有意义
2.时间优势，项目启动早，可以更早的获取数据，修正模型，提供更好服务
时间表
任务 | 时间点 | 效果描述 | 详细描述 |  |  | 预算 | 需求
|  |  | 硬件端 | 云端 | 客户端
demo | 3月初 | 实现核心基础功能演示 | 修改mpy固件，配网可以上传代码 | 建立用户中心 | web展示页 | 3个人2个月最低工资5万元
定制esp32主板
完善 | 5月初 | 初步实现可供展示产品和演示案例 | 完成“小电脑”外设 | 积累一定数据 | web端编程 | 4个人2个月最低工资10万元 | 开始写课
|  |  | 制作扩展板 | 建立模型 | 跨系统IDE
|  |  | 兼容一套Arduino套件扩展件 |  |  |  | 签订销售协议
修改mpy固件，配网可以下载代码
产品化 | 8月底 | 形成可售卖产品 | 制作案例套件 |  | 完成相关展示界面 |  | 明确股权

## new
时间表
任务 | 时间点 | 效果描述 | 分工
|  |  | 硬件端 | 云端 | 客户端 | 课程 | 销售
demo | 3月初 | 实现核心基础功能演示 | 修改mpy固件，配网可以上传代码 | 建立用户中心 | web展示页 | 开始写课
定制esp32主板
完善 | 5月初 | 初步实现可供展示产品和演示案例 | 完成“小电脑”外设 | 积累一定数据 | web端编程 |  | 寻找前期用户
|  |  | 制作扩展板 | 建立模型 | 跨系统IDE
兼容一套Arduino套件扩展件
|  |  | 修改mpy固件，配网可以下载代码 |  |  | 6月完成出版 | 签订销售协议
产品化 | 8月底 | 形成可售卖产品 | 制作案例套件 |  | 完成相关展示界面 | 视频课录制 | 开始售卖